## 様式１（工事用）
２０２５年度発注見通し公表対象工事一覧表（２０２５年１０月１日時点）
２０２５年度の中日本高速道路株式会社における工事発注見通しについて、公表します。 なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。 また、発注規模は公表後変更することがあります。
進行状況 | 地整区域 | 都・県名 | 地域名 | 支社等名 | 入札方式 | 工種 | 基本契約付帯 | 工事名 | 工事箇所 | 都道府県 | 工期/基本契約工期 | 案件概要/基本契約概要 | 公告等予定時期 |  | 入札予定時期 |  | 備考 | 発注規模区分
| ※工事用 | ※工事用 | ※工事用 | [9 empty] | 年度 | 四半期 | 年度 | 四半期
|  |  |  | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木工事 |  | 東海環状自動車道 いなべ南地区附帯工工事 | （自）三重県いなべ市北勢町（至）三重県員弁郡東員町 | 三重県 | 24 | 東海環状自動車道 いなべIC～東員IC間において、建設発生土のⅡ期線への流用（盛土）、高架下の中央分離帯整備及び側道整備工（用・排水構造物工、簡易舗装工）を行う工事である。 ・切盛土量 約3万m3 ・用・排水構造物工 約1㎞ ・コンクリートシール工 約2万m2 ・簡易舗装工 約1千m2 | 2025 | 第３四半期 | 2025 | 第４四半期 |  | 3億円以上～10億円未満
|  |  |  | 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木工事 |  | 東富士五湖道路(特定更新等) 富士吉田IC～富士吉田忍野SIC間 盛土部整備工事(2025年度) | 山梨県富士吉田市 | 山梨県 | 12 | 富士吉田IC～富士吉田忍野SICにおいて、盛土部における樹木伐採および仮置き土の撤去・運搬を行うもの。 ・捨土掘削工 約２.３万m3 ・樹木伐採工 約６５０本 ・除根・整地 約２.４千m2 | 2025 | 第４四半期 | 2025 | 第４四半期 |  | 3億円未満
|  |  |  | 東京 | 一般競争 | 土木工事 |  | 中央自動車道 甲府中央スマートインターチェンジ工事 | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 52 | 中央自動車道 甲府南IC～甲府昭和IC間に本線直結型のスマートインターチェンジを新設する工事。 ・切盛土量 約16万m3 ・函渠工 10基 ・橋台・橋脚 4基 ・ＰＣ上部工 約0.3千m2 ・遮音壁 約0.7km ・管路工撤去 約0.4ｋｍ | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上～50億円未満
|  |  |  | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 新東名高速道路 新城IC～岡崎東IC間のり面補修工事（2025年度） | 愛知県新城市 ～愛知県岡崎市 | 愛知県 | 15 | 新東名高速道路の新城IC～岡崎東IC間において、のり面や排水構造物の補修を行う工事 ・かご枠工 約0.1千ｍ ・水抜きボーリング工 約80ｍ（約10本） ・植生マット 約950ｍ2 ・用排水構造物工 約260ｍ | 2025 | 第３四半期 | 2025 | 第３四半期 |  | 5億円未満
|  |  |  | 東京 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）監視員通路改良工事 | 静岡県静岡市 | 静岡県 | 17 | 新東名高速道路の交通量増加に伴い小河内トンネル(上り線)の監視員通路の改良を行う工事。 ・監視員通路撤去工 約1.5㎞ ・監視員通路工 プレキャスト擁壁 約1.5㎞ ・監視員通路工 防災本管設置 約1.5㎞ ・監視員通路工 多孔陶管 約3.0㎞ | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
|  |  |  | 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 東名阪自動車道 桑名管内非常駐車帯設置工事（2025年度） | 三重県四日市市 ～三重県亀山市 | 三重県 | 約26ヵ月 | 東名阪自動車道の暫定３車線区間において、非常駐車帯の設置を行う工事 ・非常駐車帯設置 7箇所 | 2025 | 第４四半期 | 2025 | 第４四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
|  |  |  | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 中央自動車道 瑞浪IC～小牧東IC間のり面補強工事（2025年度） | 岐阜県瑞浪市 ～愛知県小牧市 | 岐阜県 愛知県 | 約17ヵ月 | 中央自動車道の瑞浪IC～小牧東IC間において、盛土のり面の補強を行う工事 ・水抜きボーリング工 約1.0千ｍ（約40本） ・かご枠工 約0.1千ｍ | 2025 | 第４四半期 | 2025 | 第４四半期 |  | 5億円未満
|  |  |  | 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 紀勢自動車道 勢和多気IC～大宮大台IC間のり面補強工事（2025年度） | 三重県多気郡多気町 ～三重県多気郡大台町 | 三重県 | 約18ヵ月 | 紀勢自動車道の勢和多気IC～大宮大台IC間において、切土のり面の補強を行う工事 ・モルタル吹付工 約11.0千ｍ２ ・吹付のり枠工 約2.5千ｍ２ ・切土補強土工 約670本 ・水抜きボーリング工 約0.4千ｍ（約40本） ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
|  |  |  | 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 新名神高速道路 野登トンネル（下り線）インバート設置工事 | 三重県三重郡菰野町 ～三重県亀山市 | 三重県 | 17 | 新名神高速道路の菰野IC～亀山西JCT間において、野登トンネル（下り線）のトンネルインバート未設置区間に新たにトンネルインバートを設置する工事 ・インバート設置 約130ｍ ・監査歩廊工 約130ｍ ・舗装工（表層） 約1.0千ｍ2 ・連続鉄筋コンクリート工 約1.0千ｍ2 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 5億円未満
|  |  |  | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 東名阪自動車道 旧鈴鹿本線トールバリア改良工事 | 三重県鈴鹿市 ～三重県亀山市 | 三重県 | 18 | 東名阪自動車道の鈴鹿IC～亀山JCT間において、旧鈴鹿本線トールバリア跡地を大型車専用休憩施設に改良する工事 ・用排水構造物工 約300ｍ ・剛性防護さく工 約100ｍ ・構造物基礎補強工 約250本 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 5億円未満
|  |  |  | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 中央自動車道 神坂地区のり面補強工事（2026年度） | 長野県下伊那郡阿智村 ～岐阜県中津川市 | 長野県 岐阜県 | 11 | 中央自動車道の園原IC～中津川IC間において、切土のり面の補強を行う工事 ・吹付のり枠工 約1.0千m2 ・モルタル吹付工 約1.0千m2 ・水抜きボーリング工 約0.1千m（約10本） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 5億円未満
|  |  |  | 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 新名神高速道路 桑名管内舗装補修工事（2025年度） | 三重県亀山市 ～滋賀県甲賀市 | 三重県 滋賀県 | 約11ヵ月 | 新名神高速道路の亀山JCT～甲賀土山IC間において、舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約1.5万ｍ2 | 2025 | 第３四半期 | 2025 | 第４四半期 |  | 3.5億円未満
|  |  |  | 金沢 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 北陸自動車道他（特定更新等）富山管内舗装補修工事（2025年度） | 富山県小矢部市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 | 富山県 岐阜県 | 25 | 北陸自動車道 小矢部IC～朝日IC間および東海北陸自動車道 白川郷IC～小矢部砺波JCT間において、舗装補修及び対面通行規制作業を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約11.0万ｍ2 ・床版防水工 約1千m2 ・標識設置工 標識板 約85m2、支柱 約10基 | 2025 | 第３四半期 | 2025 | 第４四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
|  |  |  | 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東名高速道路他 豊田管内舗装補修工事（2025年度） | 愛知県豊川市 ～愛知県豊明市 | 愛知県 | 14 | 東名高速道路の豊川IC～豊田IC間の本線部、赤塚PAランプ部および伊勢湾岸自動車道の豊田東IC～豊明ICの本線部における損傷した舗装の補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約2.0万ｍ2 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 3.5億円以上～6億円未満
|  |  |  | 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東名阪自動車道他 御在所SA（下り線）他１PA舗装改良工事 | 三重県桑名市 ～三重県四日市市 | 三重県 | 23 | 東名阪自動車道の御在所SA（下り線）及び伊勢湾岸自動車道の湾岸長島PA（上下線）において、休憩施設の改良を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約2.0万ｍ2 ・用排水構造物工 約0.6ｋｍ | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 3.5億円以上～7億円未満
|  |  |  | 金沢 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 北陸自動車道（特定更新等）福井管内舗装補修工事（2025年度） | 福井県南条郡南越前町～石川県加賀市 | 福井県 石川県 | 20 | 北陸自動車道 今庄IC～加賀IC間において、舗装補修を行う工事。なお、 ETC専用化に伴う標識工（福井IC、今庄IC、敦賀IC）を行う。 ・切削オーバーレイ工 約4.5万m2 ・床版防水工 約1千m2 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 3.5億円以上～7億円未満
|  |  |  | 名古屋 | 一般競争 | 鋼橋上部工工事 |  | 紀勢自動車道 紀勢大橋(鋼上部工)工事 | 三重県度会郡大紀町崎 | 三重県 | 44 | 紀勢自動車道 大宮大台IC～紀勢大内山IC間4車線化事業において、紀勢大橋の鋼上部工を施工する工事 ・鋼重 約1.2千ｔ ・詳細設計 一式 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
|  |  |  | 東京 | 一般競争 | 鋼橋上部工工事 |  | 中央自動車道 甲府中央スマートインターチェンジＡランプ橋（鋼上部工）工事 | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 36 | 中央自動車道 甲府南ＩＣ~甲府昭和ＩＣ間において、甲府中央スマートインターチェンジ（仮称）Ａランプの鋼上部工を施工する工事。 ・詳細設計 1式 ・鋼重 約0.4千t ・本線規制工（中央自動車道 上下線） １式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
|  |  |  | 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 橋梁補修工事 |  | 東名高速道路 薩埵高架橋（上り線）コンクリート構造物補修工事 | 静岡県富士市～ 静岡県静岡市清水区 | 静岡県 | 10 | 東名高速道路 富士IC～清水IC間の薩埵高架橋において断面修復等を行う工事 ・断面修復工 約0.4千L | 2025 | 第３四半期 | 2025 | 第４四半期 |  | 5億円未満
|  |  |  | 名古屋 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道 田違川橋床版補修工事 | 岐阜県中津川市～岐阜県恵那市 | 岐阜県 | 約14か月 | 中央自動車道の中津川IC～恵那IC間の田違川橋において、劣化したコンクリート床版の床版打換え工を行う工事 ・床版打換え工 約0.3千m2 ・橋面舗装工 約1千m2 ・排水装置補修工 1橋 | 2025 | 第３四半期 | 2025 | 第３四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
|  |  |  | 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道 大月管内伸縮装置取替工事（2026年度） | 山梨県上野原市～山梨県甲州市 山梨県大月市～山梨県富士吉田市 | 山梨県 | 15 | 中央自動車道 上野原IC~勝沼IC間、大月JCT~富士吉田IC間の伸縮装置取替を行う工事 ・伸縮装置取替工 約380ｍ | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 5億円未満
|  |  |  | 名古屋 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道 賤洞川橋他2橋支承取替工事 | 岐阜県恵那市 ～岐阜県土岐市 | 岐阜県 | 29 | 中央自動車道の恵那IC～土岐IC間の大久後川橋、賤洞川橋及び大洞川橋において、劣化した支承と落橋防止構造の取り替えを行う工事 ・支承取替工 約45基 ・落橋防止構造取替工 約70本 ・はつり工 約7千L ・断面修復工 約7千L | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 10億円以上～WTO基準額未満
|  |  |  | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 東名高速道路 岡崎阿知和スマートインターチェンジ管理施設新築工事 | 愛知県岡崎市 | 愛知県 | 15 | 東名高速道路 岡崎阿知和スマートIC（仮称）の管理施設を新築する工事 ・電気室（上り線） 1棟（約200m2） ・電気室（下り線） 1棟（100m2未満） | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 2.5億円未満
|  |  |  | 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 管工事 |  | 金沢支社 社屋給水管他更新工事 | 石川県金沢市 | 石川県 | 14 | 金沢支社社屋の給水管及び受水槽、消火設備（配管）の更新を行う工事 ・給水管更新：1式 ・受水槽更新：1式 ・消火設備（配管）：1式 | 2025 | 第３四半期 | 2025 | 第４四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
|  |  |  | 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 管工事 |  | 北陸自動車道 丸岡インターチェンジ他1IC散水融雪設備更新工事 | 福井県鯖江市～福井県坂井市 | 福井県 | 12 | 鯖江IC、丸岡ICにおいて散水融雪設備の更新を行う工事 ・散水融雪設備更新 約1.4km | 2025 | 第３四半期 | 2025 | 第４四半期 |  | 1.5億円未満
|  |  |  | 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 管工事 |  | 北陸自動車道 福井インターチェンジ散水融雪用井戸更新工事 | 福井県福井市 | 福井県 | 9 | 福井ICにおいて散水融雪用井戸の更新を行う工事 ・さく井 1箇所（90ｍ） | 2025 | 第４四半期 | 2025 | 第４四半期 |  | 1.5億円未満
|  |  |  | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 塗装工事 |  | 東名阪自動車道 深谷高架橋塗替塗装工事 | 三重県桑名市 ～三重県桑名市 | 三重県 | 約10ヵ月 | 東名阪自動車道の長島IC～桑名東IC間において、深谷高架橋の塗替塗装を行う工事 ・塗替塗装工 約1千ｍ2 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 5億円未満
|  |  |  | 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 道路付属物工事 |  | 北陸自動車道他 敦賀管内標識工事（2025年度） | 滋賀県長浜市～福井県南条郡南越前町 福井県小浜市～福井県敦賀市 | 福井県 滋賀県 | 19 | 北陸自動車道の木之本IC～今庄IC、舞鶴若狭自動車の小浜IC～敦賀JCTにおいて、5ICのETC専用化に伴う本線・料金所周辺・市街地に標識の新設（マスキングの撤去含む）および紫外線発光式標識の取替を行う工事 ・標識設置工 標識板 約120m2、支柱 約20基 ・標識撤去工 標識板 約35m2、支柱 約20基 ・標識撤去再設置工 標識板 約35m2 ・標識取替工 標識板 約50m2 | 2025 | 第３四半期 | 2025 | 第４四半期 |  | 1億円以上～2億円未満
|  |  |  | 金沢 | 個別契約 | トンネル非常用設備工事 |  | 北陸自動車道 今庄トンネル他3TN非常用設備改造工事 | 福井県敦賀市～福井県南条郡南越前町 福井県小浜市～福井県三方上中郡若狭町 | 福井県 | 12 | 今庄トンネル他3トンネルにおいてトンネル非常用設備の防災受信盤の改造工事を行う工事 ・トンネル非常用設備改造 4箇所 | 2025 | 第３四半期 | 2025 | 第４四半期 |  | 4億円未満
|  |  |  | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 受配電設備工事 |  | 東名高速道路 岡崎阿知和スマートインターチェンジ受配電自家発電設備工事 | 愛知県岡崎市 | 愛知県 | 24 | 東名高速道路 岡崎阿知和スマートIC（仮称）の受配電自家発電設備と道路照明設備を新設する工事 ・受配電自家発電設備 SIC 1箇所 ・遠方監視制御設備 SIC 1箇所 ・道路照明設備 SIC 1箇所（約50基） | 2025 | 第３四半期 | 2025 | 第４四半期 |  | 4億円未満
|  |  |  | 東京 | 特命契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東京支社管内 地域制御設備改造工事（2025年度） | 神奈川県川崎市～静岡県浜松市 | 神奈川県、静岡県、長野県 | 約8カ月 | ETC地域制御設備の改造を行う工事。 ・地域管理装置 改造 6箇所 | 2025 | 第3四半期 | 2025 | 第3四半期 |  | 4億円未満
|  |  |  | 名古屋 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 東名高速道路 名古屋インターチェンジ可変式速度規制標識設備改造工事（２０２５年度） | 愛知県名古屋市 | 愛知県 | 13 | 名古屋ICにおいて、可変式速度規制業式設備の操作卓及び監視制御盤の改造を行うものである。 ・可変式速度規制設備改造：IC 1箇所（名古屋IC） | 2025 | 第３四半期 | 2025 | 第４四半期 |  | 1.5億円未満
|  |  |  | 東京 | 一般競争 | 橋梁補修工事 かつ 塗装工事 |  | 中央自動車道 大月管内鋼橋補修工事（2025年度） | 山梨県大月市～ 山梨県南都留郡西桂町 | 山梨県 | 24 | 中央自動車道富士吉田線 中野橋、浅利橋、洞谷橋、西桂高架橋における鋼桁の腐食箇所に関して、補修工事及び塗替塗装を行うもの。 ・鋼桁補修 5橋 ・塗替塗装工 約5千㎡ ・詳細設計 1式 | 2025 | 第３四半期 | 2025 | 第４四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
Note on O23: 詳細時期確認し技管に報告