## 工程表記載例（道路設計）
【別添－１】
計 画 工 程 表
（調査等名） ○○道路 ○○○道路設計
（会社名） | [9 empty] | （履行期間） |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 （○○日間）
業務内容 |  |  | 令和○○年度 | [26 empty] | 令和△△年度 | [11 empty] | 摘 要
|  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
業務計画
現地踏査
合同現地踏査
設計計画 | [41 empty] | 作業完了時期 令和○年○月○日
道路詳細設計
平面・縦断設計
平面図作成
縦断図作成
横断図作成
用排水設計
附帯工設計
溝渠工設計
擁壁工設計
詳細図作成
数量計算
照 査 | [41 empty] | ※設計完了後１ヶ月間の照査期間を設ける
報告書作成
監督員による成果品確認 | [41 empty] | ※受注者の照査後１ヶ月間の監督員の成果品確認期間を設ける
設計打合せ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 打合せ回数○回
完了検査（一部完了検査） | [27 empty] | ●一部完了検査 | [9 empty] | ●完了検査
○特記事項
特 記 事 項 |  |  | 令和○○年度 | [26 empty] | 令和△△年度 | [11 empty] | 摘 要
内 容 |  | 対応者 | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月
１．関連調査等業務
１） | ○○地区 ○○測量 | 発注者
２．関係機関との協議完了予定時期
１） | 一般国道○○号 | 発注者 | [6 empty] | ○年○月○日完了予定
２） | 県道○○線 | 発注者 | [6 empty] | ○年○月○日完了予定
３．資料の貸与予定時期
１） | 地形図 | 発注者 |  |  |  | ○年○月○日貸与予定
２） | ○○設計成果品 | 発注者 | [12 empty] | ○年○月○日貸与予定
４．部分引渡し
１） | 溝渠工設計 | 受注者 | [26 empty] | ○年○月○日 引渡し予定
５．その他
※記入例【道路設計の場合】
▼
▼
▼
道路詳細設計及び附帯工設計の基本条件照査
基本条件及び細部条件（打合せ時）と設計結果の整合照査
基本条件及び細部条件（打合せ時）と設計結果の整合照査
各段階の照査結果とりまとめ、設計報告書、設計図面と数量算出の整合等の全体照査
▼
部分引渡し

## 工程表の記載例 (橋梁設計)
【別添－１】
計 画 工 程 表
（調査等名） ○○道路 ○○○橋梁基本詳細設計
（会社名） | [9 empty] | （履行期間） |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 （○○日間）
業務内容 |  |  | 令和○○年度 | [26 empty] | 令和△△年度 | [13 empty] | 摘 要
|  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20
業務計画
現地踏査
合同現地踏査
設計条件の整理
橋梁全体一般図作成 | [43 empty] | 作業完了時期 令和○年○月○日
橋梁設計
上部工設計
下部工・基礎工設計
動的解析
材料計算（数量計算）
施工計画書
架設計画図（上部工）
仮設計画図（下部工・基礎杭）
全体工程計画
仮設構造物設計
照 査 | [43 empty] | ※設計完了後１ヶ月間の照査期間を設ける
報告書作成
監督員による成果品確認 | [43 empty] | ※受注者の照査後１ヶ月間の監督員の成果品確認期間を設ける
設計打合せ |  |  | ○ | [7 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [13 empty] | ○ | [5 empty] | 打合せ回数○回
完了検査 | [40 empty] | ●完了検査
○特記事項
特 記 事 項 |  |  | 令和○○年度 | [26 empty] | 令和△△年度 | [13 empty] | 摘 要
内 容 |  | 対応者 | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月
１．関連調査等業務
１） | ○○地区 地質調査 | 発注者 |  |  |  | ○年○月○日完了予定
２．関係機関との協議完了予定時期
１） | 一般国道○○号 | 発注者 |  |  |  | ○年○月○日完了予定
２） | 県道○○線 | 発注者 |  |  |  | ○年○月○日完了予定
３） | 一級河川○○川 | 発注者 | [9 empty] | ○年○月○日完了予定
３．資料の貸与予定時期
１） | 地形図 | 発注者 |  | ○年○月○日貸与予定
２） | ○○設計成果品 | 発注者 |  | ○年○月○日貸与予定
３） | 協議用図面作成成果品 | 発注者 |  |  |  | ○年○月○日貸与予定
４．その他
※記入例【橋梁設計の場合】
▼
橋梁設計の基本条件の照査
▼
・基本条件及び細部条件（打合せ時）と設計結果の整合照査
・施工計画書に現地踏査結果が反映しているかの整合照査
・仮設楮物設計の基本条件照査
各段階の照査結果とりまとめ、設計計算書、設計図面と数量算出の整合等の全体照査
▼
▼
・架設計画図及び仮設計画図と現地踏査結果の整合照査
・仮設構造物設計の基本条件の照査